## Sheet1
模块 | 开发用时（日） | 人员配置 | 目标 | 目标验证
系统详细设计 | 6 | 2 | 1.系统详细设计文档 2.数据字典 | 1.对详细设计文档进行评审，审核通过，相关负责人签字，归档。 2.通过工具将测试数据导入数据库中，对数据字典的正确性，完整性，安全性进行验证，确保与详细设计文档一致。
企业组织机构管理模块 | 4 | 2 | 1.完成编码 2.功能说明文档 3.自动化测试用例 | 1.功能全部实现 2.功能说明文档评审通过 3.自动化测试用例完成，并且全部测试通过（暂定用Karma框架进行测试）
企业用户与权限管理模块 | 9 | 2 | 同上 | 同上
企业基础数据管理模块 | 7 | 2 | 同上 | 同上
企业税务应用模块后台管理模块 | 4 | 2 | 同上 | 同上
系统监控管理模块 | 4 | 2 | 同上 | 同上
系统配置与维护管理模块 | 4 | 2 | 同上 | 同上
系统集成 | 12 | 2 | 1.系统集成所有模块 2.完成各个模块的测试用例集成（同一入口的Test Suite）。 3.完成压力测试设计与可能的用例编码 4.部署说明文档 5.操作手册 6.企业税务系统接入文档 | 1.系统集成所有模块，正常工作 2.Test Suite 测试全部通过 3.压力测试（暂定jmeter）达到测试指标（并发量及高负荷下的系统延迟等，具体指标待定）
总计 | 50*2人日 | 费用3.7w